Приложение

к приказу управления образования

и науки области

20.05.2020  № 1104

План мероприятий ("Дорожная карта")

по повышению качества общего образования в школах с низкими образовательными результатами

на 2020-2023 г.г.

( в редакции от 18.02.2020 №362)

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертно-аналитические и организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Целевой анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 2018, 2019 гг. и формирование регионального перечня школ с низкими результатами (далее - образовательных организаций) | Апрель 2020 | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Перечень образовательных организаций |
| 2. | Установочная сессия с руководителями образовательных организаций, МОУО, муниципальных информационно-методических центров. | Май 2020 | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Решение сессии |
| 3. | Сбор и анализ контекстных данных об образовательных организациях (экспертная оценка): | Май-август 2020 |  | Аналитические справки |
|  | 3.1. Анализ факторов формирования индекса социального благополучия школы |  | ЦЭ, ТОИПКРО |  |
|  | 3.2. Состояние кадрового обеспечения и потенциала |  | Управление образования (Н.Л.Полунина); ТОИПКРО |  |
|  | 3.3. Содержание и реализация ООП (в том числе в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности, программ воспитания) |  | Управление образования (О.А.Ермакова); ТОИПКРО |  |
|  | 3.4. Организация и эффективность внутришкольного контроля |  | Управление образования (О.А.Ермакова); ТОИПКРО |  |
|  | 3.5. Организация и результативность методической работы |  | ТОИПКРО |  |
|  | 3.6. Стратегия формирования заявки на приобретение учебников и эффективность их использования |  | ТОИПКРО |  |
|  | 3.7. Эффективность использования материальных ресурсов образовательной организации, в том числе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |  | Управление образования (И.А.Панасина), ТОИПКРО |  |
|  | 3.8. Обеспеченность образовательной деятельности электронными образовательными ресурсами, ИКТ и эффективность их использования |  | Управление образования (Р.И.Кузьмин), ТОИПКРО |  |
|  | 3.9. Результаты социально-психологического тестирования обучающихся |  | Управление образования (Герасимова Л.Н.), ЦЭ,ТОИПКРО |  |
|  | 3.10. Организация и результативность работы классных руководителей |  | Управление образования (Герасимова Л.Н.), ТОИПКРО |  |
| 4. | Формирование состава муниципальных рабочих групп и назначение кураторов от организаций - исполнителей | Май 2020 | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Муниципальные рабочие группы; приказ о назначении кураторов |
| 5. | Определение основных направлений и комплекса мер поддержки для каждой образовательной организации: 5.1. Круглый стол с экспертами "Результаты анализа контекстных данных об образовательных организациях" | Август –сентябрь 2020; далее - ежегодно | Управление образования (Е.В.Афонина, О.А.Ермакова), ТОИПКРО ЦЭ | Планы деятельности образовательных организаций на 2020/2021 учебный год |
|  | 5.2. Предварительное формирование комплекса мер поддержки для каждой образовательной организации и направление проекта программы помощи в образовательные организации |  |  |  |
|  | 5.3. Проведение собеседований со школьными командами по согласованию планов деятельности по повышению качества подготовки обучающихся |  |  |  |
| 6. | Формирование перечня опорных школ для последующего тьюторского сопровождения внедрения изменений в деятельность образовательных организаций (по предметам и направлениям) | Сентябрь 2020 | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Перечень опорных школ |
| 7. | Заключение соглашений между опорными школами и образовательными организациями по вопросам взаимодействия в целях повышения качества образования | Сентябрь 2020 | ТОИПКРО | Соглашения |
| 8. | Формирование пула наставников для учителей (по предметам) | Август - сентябрь 2020 | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Перечень педагогических работников |
| приказом управления образования от 18.02.2021 №362 дополнены п.п.9, 10 |  |  |  |  |
| 9. | Организация взаимодействия наставников с педагогическими работниками и управленческими командами | Март-апрель 2021 | Управление образования, ТОИПКРО | Заключение соглашения |
| 10. | Анкетирование руководителей, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся с целью формирования рискового профиля школы | Март-апрель 2021 | ТОИПКРО, ЦЭ | Сформированный рисковый профиль школы |
| Мониторинги и аналитические мероприятия |  |  |  |  |
| 11. | Организация взаимодействия с образовательными организациями в период проведения ВПР в 4-8 классах с целью обеспечения объективности результатов | Сентябрь-октябрь 2020 Далее: апрель-май 2021 2022 2023 | Управление образования, ЦЭ, ОО, МОУО | План работы на период ВПР |
| 12. | Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ образовательных организаций и подготовка справок для образовательных организаций | Октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | ЦЭ, ТОИПКРО | Аналитические отчеты для ОО |
| 13. | Использование результатов анализа ВПР, ОГЭ и ЕГЭ: 11.1. Формирование списка обучающихся, входящих в "группу риска" по итогам ВПР 4-8 классов | Октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | ЦЭ, ОО | Списки обучающихся |
|  | 11.2. Формирование перечня филиалов, демонстрирующих низкие результаты более чем по 3 предметам ВПР в 5-8 классах | Май-июнь, октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | ЦЭ, МОУО, ОО,ТОИПКРО | Перечни |
|  | 11.3 Формирование перечня классов, демонстрирующих низкие результаты более чем по 3 предметам ВПР в 5-8 классах | Октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | ЦЭ, МОУО, ОО, ТОИПКРО | Перечни |
|  | 11.4. Формирование реестра учителей, демонстрирующих профессиональные дефициты по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР | Октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | ЦЭ, ТОИПКРО | Перечни |
|  | 11.5. Формирования перечня контролируемых элементов содержания, вызывающих затруднения у обучающихся | Октябрь 2020 Далее: август-сентябрь 2021 2022 2023 | ЦЭ, ТОИПКРО | Перечни |
| 14. | Проведение педагогического аудита деятельности образовательных организаций с учетом новых данных о результатах оценочных процедур и изменений в условиях деятельности образовательной организации | Октябрь 2020 Далее: август 2021 2022 2023 | Управление образования, ЦЭ, ОО, МОУО | Экспертные заключения по направлениям аудита |
| 15. | Проведение итоговой сессии для образовательных организаций, достигших положительной динамики по итогам деятельности за отчетный период | сентябрь 2021 2022 2023 | Управление образования, ЦЭ, ОО, МОУО | Планы работы ОО по закреплению полученных достижений |
| 16. | Проведение диагностики профессиональных затруднений руководителей образовательных организаций | Октябрь 2020 Далее: сентябрь-октябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО | Планы индивидуальной работы с руководителями ОО |
| 17. | Проведение исследования предметных и методических компетенций учителей | Ноябрь- декабрь 2020 Далее: сентябрь-октябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО | Рекомендации по проектированию индивидуальных траекторий профессионального роста. Корректировка содержания программ ДПО и методических мероприятий |
| 18. | Социально-психологическое исследование обучающихся | Ежегодно (сентябрь - ноябрь) | Управление образования (Д.В.Трунов) | Аналитический отчет |
| 19. | Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях области | Ежегодно (апрель - май) | Управление образования (Д.В.Трунов) | Аналитический отчет |
| 20.. | Определение индекса социального благополучия школы | Ежегодно (январь-февраль) | ЦЭ, ТОИПКРО | Справка |
| приказом управления образования от 18.02.2021 №362 в п.21 внесены изменения |  |  |  |  |
| 21. | Анализ динамики результатов оценочных процедур с целью определения эффективности реализуемых мероприятий поддержки образовательных организаций | До 30 мая 2021 далее: ежегодно | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Справка |
| 22. | Проведение собеседований со школьными командами по итогам диагностики с целью промежуточной корректировки планов деятельности | До 20 июня 2021 2022 2023 | Управление образования, ЦЭ,ТОИПКРО, ОО, МОУО | Скорректированные планы деятельности |
| Повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |
| 23. | Разработка и реализация краткосрочных проблемно- ориентированных программ повышения квалификации для учителей, демонстрирующих дефицит базовых знаний предмета и дефициты в методике преподавания учебных предметов | Ноябрь 2020 Далее: сентябрь-ноябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО | Программы курсов |
| 24. | Разработка и реализация курсов повышения квалификации для учителей образовательных организаций по использованию современных образовательных технологий как ресурса повышения качества образования | Февраль 2021 Далее: ноябрь-декабрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО | Программы курсов |
| 25. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогических работников | До 15 декабря 2020 Далее: октябрь-ноябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, ОО | Индивидуальные планы профессионального роста |
| 26. | Проведение курсов повышения квалификации для школьных команд образовательных организаций (руководитель, заместители руководителя, методисты) по реализации системы управления качеством образования с использованием результатов внешних оценочных процедур | Ноябрь-декабрь 2020 Далее: октябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО | Программа курсов |
| приказом управления образования от 18.02.2021 №362 в п.27 внесены изменения |  |  |  |  |
| 27. | Проведение серии семинаров для муниципальных команд «Муниципальные механизмы управления качеством образования» | Апрель 2021 Далее: ежегодно | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Методические рекомендации |
| Мероприятия по методическому сопровождению образовательных организаций |  |  |  |  |
| 28. | Проведение проектно-аналитических сессий для школьных команд по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (по предметам) | Ноябрь 2020 Далее: сентябрь-октябрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, ЦЭ, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Методические рекомендации |
| 29. | Функционирование «Методической школы» для школьных команд: "Организация образовательной деятельности в контексте анализа результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и других оценочных процедур" по отдельным направлениям: 27.1. Особенности выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, вызывающих затруднения у обучающихся (по предметам) | Постоянно Октябрь-декабрь 2020 Далее: ежемесячно январь-апрель, сентябрь-декабрь 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Методические материалы |
|  | 27.2. Формирование и развитие навыков функциональной грамотности у обучающихся | Ноябрь-декабрь 2020 Далее: 1 раз в квартал 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, ЦЭ, опорные школы | Методические материалы |
|  | 27.3. Организация эффективной системы внутришкольного контроля и оценки образовательных достижений | Октябрь-ноябрь 2020 Далее: Ноябрь, март 2021 2022 2023 | Управление образования, ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Методические материалы |
|  | 27.4.Организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении образовательной программы | Октябрь-ноябрь 2020 Далее: Не реже 1 раза в полугодие 2021 2022 2023 | Управление образования, ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Методические материалы |
|  | 27.5. Организация системы внутрифирменного повышения квалификации | Не реже 1 раза в квартал 2020 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, опорные школы, ОО | Методические материалы |
| 30. | Реализация мероприятий проекта «Эффективный урок»: 28.1. Разработка методических рекомендаций по проведению и анализу современного урока в условиях ФГОС | Июль-август 2020 | ТОИПКРО | Методические рекомендации |
|  | 28.2. Проведение семинаров-практикумов для школьных команд по вопросам проектирования и анализа эффективности современного урока | Сентябрь-октябрь 2020 | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Программа семинара - практикума; рекомендации |
|  | 28.3. Организация взаимопосещения уроков с проведением само- и взаимоанализа в образовательных организациях | Октябрь-декабрь 2020 Далее: постоянно в течение учебного года 2021 2022 2023 | ОО | Материалы анализа уроков |
|  | 28.4. Осуществление методических выездов в образовательные организации с посещением и анализом уроков | В течение всего периода; по отдельному графику | Управление образования, ТОИПКРО, МОУО, ОО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Аналитические справки |
|  | 28.5. Разработка Методических рекомендаций, направленных на предупреждение и преодоление типичных затруднений в рамках преподавания учебных предметов в образовательных организациях | Июнь-август 2021 | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы, ОО | Методические рекомендации, дидактические материалы |
|  | 28.6. Проведение конкурса «Современный урок» для образовательных организаций | Сентябрь-ноябрь 2021 Сентябрь-ноябрь 2022 | Управление образования, ТОИПКРО, ОО, региональное УМО по общему образованию | Приказ об итогах конкурса |
|  | 28.7. Проведение образовательной сессии для школьных команд по методике проведения уроков и мастер-классов | Ноябрь-декабрь 2021 | ТОИПКРО, ОО, опорные школы | Решение сессии |
|  | 28.8. Панорама лучших практик проведения учебных занятий педагогическими работниками образовательных организаций в рамках региональных и межмуниципальных мероприятий, стажировок | 2022 2023 | ТОИПКРО, МОУО, ОО, опорные школы | Программы методических мероприятий, стажировок |
| 31. | Организация системы наставничества в образовательных организациях: 29.1. Проведение семинара для педагогических и руководящих работников по организации системы наставничества. | Октябрь-ноябрь 2020 | ТОИПКРО, опорные школы | Методические рекомендации |
|  | 29.2. Закрепление учителей-наставников из опорных школ и организация их взаимодействия с учителями курируемых образовательных организаций | Октябрь-декабрь 2020 Далее: в течение года 2021 2022 2023 | ТОИПКРО, МОУО, ОО, опорные школы | Планы работы по взаимодействию |
|  | 29.3. Организация консультирования учителей-наставников по вопросам наставнической деятельности. | Постоянно | ТОИПКРО, опорные школы | Рекомендации |
| Организация работы с обучающимися |  |  |  |  |
| 32. | Организация на школьном, муниципальном и региональном уровнях системы разноуровневых интеллектуальных конкурсов (олимпиад, викторин, кейс-турниров и т.д.), создающих условия для мотивации к учебной деятельности обучающихся с разным уровнем мотивации и учебных достижений | декабрь 2020 г. Далее: В течение года 2021 2022 2023 | Управление образования, ТОИПКРО, МОУО, ОО, опорные школы | Планы мероприятий |
| 33. | Организация дистанционных консультационно-практических занятий с обучающимися по сложным вопросам образовательной программы | По запросам образовательных организаций | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Справка |
| 34. | Организация дистанционных консультаций-тренингов по выполнению отдельных видов заданий ЕГЭ с обучающимися, планирующими сдавать экзамен по соответствующим предметам | По запросам образовательных организаций | ТОИПКРО, региональное УМО по общему образованию, опорные школы | Справка |
| Мероприятия, реализуемые на постоянной основе |  |  |  |  |
| 35. | Проведение публичных мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства в сфере образования | По отдельному графику в течение всего периода | Управление образования (Е.В.Афонина, О.А.Ермакова) | Программа профилактики |
| 36. | Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты | 1 раз в 3 месяца | Кураторы от организаций-исполнителей | Отчет |
| 37. | Проведение самоанализа деятельности образовательных организаций по повышению качества образования (в т.ч. – самоанализа методической работы, внутрифирменного обучения, внутришкольного контроля) | Май-июнь 2020 Далее: Ежегодно до 1 сентября | ОО, МОУО | Аналитические отчеты |
| 38. | Проведение отчетных сессий руководителей ОО по работе над повышением качества общего образования | Ежегодно декабрь | Управление образования, ТОИПКРО | Отчет |
| 39. | Проведение проектировочных сессий «Школа роста» для школьных команд образовательных организаций | Ежегодно январь- февраль | ТОИПКРО, опорные школы | Предварительные проекты планов деятельности на очередной учебный год |
| 40. | Консультации по оказанию методической помощи руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций (в том числе вновь назначенным на должность) | Постоянно | Управление образования, ТОИПКРО ЦЭ | Справка |
| 41. | Проведение процедур внешней оценки качества образования по заявкам МОУО или ОО | По мере поступления | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ | Аналитические отчеты, рекомендации |
| 42. | Освещение хода реализации мероприятий Дорожной карты в СМИ, на сайтах организаций - исполнителей и сайтах образовательных организаций | Постоянно | Управление образования, ТОИПКРО, ЦЭ, ОО | Информ-релизы |